## 1(定)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年6月25日） | [15 empty] | 今年新开工
任务 城市 | 2019年度国家目标任务 | [8 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 2019国家储备 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标责任套（户）数 | 总改造套数 | 总改造完成率 | 其中：2019年国家下达责任目标任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 其中：2019年国家储备 |  |  | 城市棚户区改造完成情况
|  |  |  | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 | 11 | 12=11/10 | 编号栏 | / | /
国家任务 | 120000 | 66108 | 55.09% | 120000 | 61356 | 51.13% | - | - | - | - | - | - | 国家任务 | / | /
自治区任务数 | 153742 | 66108 | 43% | 123613 | 61356 | 49.64% | 24756 | 4752 | 19.2% | 99690 | 1219 | 1.223% | 自治区任务数 | 22622 | 23803 | [5 empty] | 23572
南宁市 | 9050 | 4708 | 52.02% | 7051 | 4078 | 57.84% | 1999 | 630 | 31.52% | 8773 | 0 | 0% | 南宁市 | 1553 | 2525 | 1417 | 2525 | 0 | 0 | 630 | 2525 |  | 南宁市 汇总 | 2183 | 南宁市 汇总 | 2525 | 0
柳州市 | 11061 | 5646 | 51.04% | 11061 | 5646 | 51.04% | - | - | - | 11020 | 0 | 0% | 柳州市 | 3359 | 2252 | 1989 | 0 | - | 500 | - | 2252 |  | 柳州市 汇总 | 3359 | 柳州市 汇总 | 2252 | -35
桂林市 | 5984 | 4622 | 77.24% | 5984 | 4622 | 77.24% | - | - | - | 4850 | 0 | 0% | 桂林市 | 1943 | 2369 | 96 | 0 | - | 0 | - | 2369 |  | 桂林市 汇总 | 1943 | 桂林市 汇总 | 2369 | -310
梧州市 | 4099 | 1096 | 26.74% | 3766 | 1081 | 28.7% | 333 | 15 | 4.505% | 8402 | 55 | 0.6546% | 梧州市 | 0 | 1081 | 303 | 877 | 333 | 0 | 15 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 梧州市 汇总 | 15 | 梧州市 汇总 | 877 | -204
北海市 | 241 | 241 | 100% | 241 | 241 | 100% | - | - | - | 439 | 0 | 0% | 北海市 | 0 | 241 | 0 | 0 | - | 0 | - | 241 |  |  |  | 北海市 汇总 | 241 | 0
防城港市 | 1514 | 420 | 27.74% | 1514 | 420 | 27.74% | - | - | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 60 | 0 | 0 | / | - | 0 | - |  |  | 防城港市 汇总 | 60 |  |  | -360
钦州市 | 8700 | 601 | 6.908% | 6791 | 601 | 8.85% | 1909 | 0 | 0% | 3141 | 0 | 0% | 钦州市 | 316 | 285 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 钦州市 汇总 | 316 | 钦州市 汇总 | 285 | 0
贵港市 | 2848 | 2295 | 80.58% | 2848 | 2295 | 80.58% | - | - | - | 4952 | 0 | 0% | 贵港市 | 0 | 2192 | 0 | 2192 | - | 0 | - | 2152 |  | 贵港市 汇总 | 0 | 贵港市 汇总 | 2192 | -103
玉林市 | 6178 | 670 | 10.84% | 6178 | 670 | 10.84% | - | - | - | 2401 | 0 | 0% | 玉林市 | 0 | 670 | 未入库 | 0 | - | 未入库 | - | 670 |  |  |  | 玉林市 汇总 | 670 | 0
百色市 | 53472 | 17453 | 32.64% | 44714 | 17453 | 39.03% | 8758 | 0 | 0% | 23036 | 110 | 0.4775% | 百色市 | 6875 | 3307 |  | 492 | 0 | 0 |  | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 贺州市 汇总 | 5540 | 贺州市 汇总 | 3045 | 0
贺州市 | 16740 | 8585 | 51.28% | 12303 | 7590 | 61.69% | 4437 | 995 | 22.43% | 15124 | 1054 | 6.969% | 贺州市 | 4545 | 3045 | 3264 | 650 | 313 | 968 | 995 | 1685 |  | 河池市 汇总 | 110 | 河池市 汇总 | 609 | 0
河池市 | 3855 | 719 | 18.65% | 3855 | 719 | 18.65% | - | - | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 110 | 609 | 0 | 0 | - | 0 | - | 609 |  | 来宾市 汇总 | 0 | 来宾市 汇总 | 1208 | -1479
来宾市 | 6657 | 2687 | 40.36% | 5995 | 2687 | 44.82% | 662 | 0 | 0% | 3506 | 0 | 0% | 来宾市 | 0 | 1208 | 0 | 300 | 未入库 | 0 | - | 308 |  | 崇左市 汇总 | 4261 | 崇左市 汇总 | 4019 | 0
崇左市 | 15258 | 8280 | 54.27% | 11312 | 7880 | 69.66% | 3946 | 400 | 10.14% | 9114 | 0 | 0% | 崇左市 | 3861 | 4019 | 2699 | 1100 | 400 | 0 | 400 | 2919
区直危旧房改造 | 5373 | 5373 | 100% | 5373 | 5373 | 100% | - | - | - | - | - | -
南宁危旧房改造 | 2712 | 2712 | 100% | - | - | - | 2712 | 2712 | 100% | 2435 |  | 0% | 南宁危旧房改造
Note on R14: 黄剑华: 未入库
Note on W19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工