## 1(定) (hidden)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年11月25日） | [12 empty] | 退了改过 | 今年新开工 |  |  |  |  | 多 | 少
任务 城市 | 2019年度国家目标任务 | [8 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 1+2+3合计 | 新建实物安置 |  |  |  |  | 货币安置 | [7 empty] | 合计 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标责任套（户）数 | 总改造套数 | 总改造完成率 | 其中：2019年国家下达责任目标任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 其中：2019年国家储备 |  |  | 城市棚户区改造完成情况 | [12 empty] | 小计 | 其中：政府收购房源安置 |  |  | 其中：政府搭桥，居民选购商品住房安置 |  | 其中：居民自由支配货币补偿款
|  |  |  | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 | 12 | 13=12/11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 合计 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 2018自新增 | 2019国家 | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增
国家任务 | 120000 | 148696 | 123.9% | 120000 | 125809 | 104.8% | - | - | - | - | - | - | 国家任务
自治区任务数 | 153012 | 159060 | 104% | 122883 | 125809 | 102.4% | 24756 | 26458 | 106.9% | 99690 | 12604 | 12.64% | 自治区任务数 |  |  |  |  | 159060 | 30846 | 111714 |  | 142560 | 6136 | 142 | 759 | 542 | 0 | 0 | 3317 | 1918 | 522 |  | 23572
南宁市 | 9050 | 9050 | 100% | 7051 | 6730 | 95.45% | 1999 | 2320 | 116.1% | 8773 | 1349 | 15.38% | 南宁市 | 4205 | 2525 | 2320 | 1349 | 9050 | 2361 | 6525 |  | 8886 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 |  | 9050 | 2525
柳州市 | 11061 | 12189 | 110.2% | 11061 | 12189 | 110.2% | - | 0 | - | 11020 | 1197 | 10.86% | 柳州市 | 9937 | 2252 |  | 1197 | 12189 | 2252 | 8910 | 1197 | 11162 | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 12189 | 2252
桂林市 | 5984 | 6025 | 100.7% | 5984 | 6025 | 100.7% | - | 0 | - | 4850 | 1940 | 40% | 桂林市 | 3590 | 2435 |  | 1940 | 6025 | 994 | 3143 | 1940 | 4137 | 1888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1441 | 447 |  | 6025 | 2369
梧州市 | 4099 | 4099 | 100% | 3766 | 3766 | 100% | 333 | 333 | 100% | 8402 | 1991 | 23.7% | 梧州市 | 2186 | 1580 | 333 | 1991 | 4099 | 601 | 2255 | 1981 | 2856 | 1243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 979 | 264 | 10 | 4099 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家
北海市 | 241 | 241 | 100% | 241 | 241 | 100% | - | 0 | - | 439 | 0 | 0% | 北海市 |  | 241 |  | 0 | 241 | 241 | 0 |  | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 241
防城港市 | 1514 | 1514 | 100% | 1514 | 1514 | 100% | - | 0 | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 1514 |  |  | 0 | 1514 |  | 1514 |  | 1514 | 0 | [8 empty] | 1514
钦州市 | 8700 | 9870 | 113.4% | 6791 | 7912 | 116.5% | 1909 | 1958 | 102.6% | 3141 | 0 | 0% | 钦州市 | 6413 | 1499 | 1958 | 0 | 9870 | 1466 | 8219 |  | 9685 | 185 | [5 empty] | 33 | 152 |  | 9870 | 188
贵港市 | 2848 | 3139 | 110.2% | 2848 | 3139 | 110.2% | - | 0 | - | 4952 | 920 | 18.58% | 贵港市 | 840 | 2299 |  | 920 | 3139 | 2299 | 840 | 920 | 3139 | 0 | [8 empty] | 3139 | 2152
玉林市 | 6178 | 6178 | 100% | 6178 | 6178 | 100% | - | 0 | - | 2401 | 440 | 18.33% | 玉林市 | 4648 | 1530 |  | 440 | 6178 | 1530 | 4648 | 440 | 6178 | 0 | [8 empty] | 6178 | 670
百色市 | 53472 | 57161 | 106.9% | 44714 | 46268 | 103.5% | 8758 | 10893 | 124.4% | 23036 | 484 | 2.101% | 百色市 | 36728 | 9540 | 10893 | 484 | 57161 | 9540 | 47621 | 484 | 57161 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 57161 | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48
贺州市 | 16740 | 16740 | 100% | 12303 | 12303 | 100% | 4437 | 4437 | 100% | 15124 | 1983 | 13.11% | 贺州市 | 9258 | 3045 | 4437 | 1983 | 16740 | 2903 | 12908 | 1801 | 15811 | 929 | 142 | 759 | 182 |  |  |  | 28 | 512 | 16740 | 1685
河池市 | 3125 | 3125 | 100% | 3125 | 3125 | 100% | - | 0 | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 2516 | 609 |  | 0 | 3125 | 609 | 2516 |  | 3125 | 0 | [8 empty] | 3125 | 609
来宾市 | 6657 | 4107 | 61.69% | 5995 | 4107 | 68.51% | 662 | 0 | 0% | 3506 | 0 | 0% | 来宾市 | 1376 | 2731 |  | 0 | 4107 | 2731 | 1376 |  | 4107 | 0 | [8 empty] | 4107 | 308
崇左市 | 15258 | 15258 | 100% | 11312 | 12312 | 108.8% | 3946 | 2946 | 74.66% | 9114 | 2300 | 25.24% | 崇左市 | 8293 | 4019 | 2946 | 2300 | 15258 | 3319 | 11239 | 2300 | 14558 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  | 15258 | 2919
区直危旧房改造 | 5373 | 6793 | 126.4% | 5373 | 6793 | 126.4% | - | - | - | - | - | - | 区直危旧房改造 |  | 6793 |  |  | 6793 | 6793 |  |  | 6793 | [9 empty] | 5373
南宁危旧房改造 | 2712 | 3571 | 131.7% | - | - | - | 2712 | 3571 | 131.7% | 2435 |  | 0% | 南宁危旧房改造 |  |  | 3571 |  | 3571 |  | 3571 |  | 3571 | [9 empty] | 3571
Note on AF12: 2210pc02: 已列入基本建成，表里填448
Note on S19: 2210pc02: 有个项目调到2020
Note on AI19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工
Note on E21: 2210pc02: 退730任务
Note on F21: 2210pc02: 减600开工
Note on C24: 2018盈余+2018自治区新增,新增1420
Note on C25: 2210pc02: 2018盈余+自治区新增+2019国家
Note on I25: 2210pc02: 新增859套

## 1(定) (2)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年11月25日） | [12 empty] | 退了改过 | 今年新开工 |  |  |  |  | 多 | 少
任务 城市 | 年度目标责任套（户）数 | 2019年度国家目标任务 | [7 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 1+2+3合计 | 新建实物安置 |  |  |  |  | 货币安置 | [7 empty] | 合计 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
|  | 总改造套数 | 总改造完成率 | 2019年国家任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 2019年国家储备 | [15 empty] | 小计 | 其中：政府收购房源安置 |  |  | 其中：政府搭桥，居民选购商品住房安置 |  | 其中：居民自由支配货币补偿款
|  |  |  | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 | 12 | 13=12/11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 合计 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 2018自新增 | 2019国家 | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增
国家任务 | 120000 | 147442 | 122.9% | 120000 | 121073 | 100.9% | - | - | - | - | - | - | 国家任务
自治区任务数 | 148678 | 147442 | 99.17% | 122309 | 121073 | 98.99% | 26369 | 26369 | 100% | 83516 | 18728 | 22.42% | 自治区任务数 |  |  |  |  | 159060 | 30846 | 111714 |  | 142560 | 6136 | 142 | 759 | 542 | 0 | 0 | 3317 | 1918 | 522 |  | 23572
南宁市 | 9050 | 9050 | 100% | 7051 | 7051 | 100% | 1999 | 1999 | 100% | 8773 | 1349 | 15.38% | 南宁市 | 4205 | 2525 | 2320 | 1349 | 9050 | 2361 | 6525 |  | 8886 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 |  | 9050 | 2525
柳州市 | 12189 | 12189 | 100% | 11061 | 11061 | 100% | 1128 | 1128 | 100% | 11020 | 1197 | 10.86% | 柳州市 | 9937 | 2252 |  | 1197 | 12189 | 2252 | 8910 | 1197 | 11162 | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 12189 | 2252
桂林市 | 5984 | 6025 | 100.7% | 5984 | 6025 | 100.7% | - | 0 | - | 5290 | 1940 | 36.67% | 桂林市 | 3590 | 2435 |  | 1940 | 6025 | 994 | 3143 | 1940 | 4137 | 1888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1441 | 447 |  | 6025 | 2369
梧州市 | 4099 | 4099 | 100% | 3766 | 3766 | 100% | 333 | 333 | 100% | 8402 | 1991 | 23.7% | 梧州市 | 2186 | 1580 | 333 | 1991 | 4099 | 601 | 2255 | 1981 | 2856 | 1243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 979 | 264 | 10 | 4099 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家
北海市 | 241 | 241 | 100% | 241 | 241 | 100% | - | 0 | - | 574 | 0 | 0% | 北海市 |  | 241 |  | 0 | 241 | 241 | 0 |  | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 241
防城港市 | 1514 | 1514 | 100% | 1514 | 1514 | 100% | - | 0 | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 1514 |  |  | 0 | 1514 |  | 1514 |  | 1514 | 0 | [8 empty] | 1514
钦州市 | 9870 | 9870 | 100% | 6791 | 6791 | 100% | 3079 | 3079 | 100% | 2841 | 0 | 0% | 钦州市 | 6413 | 1499 | 1958 | 0 | 9870 | 1466 | 8219 |  | 9685 | 185 | [5 empty] | 33 | 152 |  | 9870 | 188
贵港市 | 3139 | 3139 | 100% | 2848 | 2848 | 100% | 291 | 291 | 100% | 4952 | 920 | 18.58% | 贵港市 | 840 | 2299 |  | 920 | 3139 | 2299 | 840 | 920 | 3139 | 0 | [8 empty] | 3139 | 2152
玉林市 | 6178 | 6178 | 100% | 6178 | 6178 | 100% | - | 0 | - | 2522 | 440 | 17.45% | 玉林市 | 4648 | 1530 |  | 440 | 6178 | 1530 | 4648 | 440 | 6178 | 0 | [8 empty] | 6178 | 670
百色市 | 53472 | 53472 | 100% | 44714 | 44714 | 100% | 8758 | 8758 | 100% | 23036 | 4173 | 18.12% | 百色市 | 36728 | 9540 | 10893 | 484 | 57161 | 9540 | 47621 | 484 | 57161 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 57161 | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48
贺州市 | 16740 | 16740 | 100% | 12303 | 12303 | 100% | 4437 | 4437 | 100% | 2147 | 1983 | 92.36% | 贺州市 | 9258 | 3045 | 4437 | 1983 | 16740 | 2903 | 12908 | 1801 | 15811 | 929 | 142 | 759 | 182 |  |  |  | 28 | 512 | 16740 | 1685
河池市 | 3125 | 3125 | 100% | 3125 | 3125 | 100% | - | 0 | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 2516 | 609 |  | 0 | 3125 | 609 | 2516 |  | 3125 | 0 | [8 empty] | 3125 | 609
来宾市 | 5384 | 4107 | 76.28% | 5384 | 4107 | 76.28% | - | 0 | - | 500 | 0 | 0% | 来宾市 | 1376 | 2731 |  | 0 | 4107 | 2731 | 1376 |  | 4107 | 0 | [8 empty] | 4107 | 308
崇左市 | 15258 | 15258 | 100% | 11312 | 11312 | 100% | 3946 | 3946 | 100% | 8527 | 2300 | 26.97% | 崇左市 | 8293 | 4019 | 2946 | 2300 | 15258 | 3319 | 11239 | 2300 | 14558 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  | 15258 | 2919
区直危旧房改造 | 37 | 37 | 100% | 37 | 37 | 100% | - | 0 | - | - | - | - | 区直危旧房改造 |  | 6793 |  |  | 6793 | 6793 |  |  | 6793 | [9 empty] | 5373
南宁危旧房改造 | 2398 | 2398 | 100% | - | - | - | 2398 | 2398 | 100% | 2435 | 2435 | 100% | 南宁危旧房改造 |  |  | 3571 |  | 3571 |  | 3571 |  | 3571 | [9 empty] | 3571
Note on AF12: 2210pc02: 已列入基本建成，表里填448
Note on S19: 2210pc02: 有个项目调到2020
Note on AI19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工
Note on E21: 2210pc02: 退730任务
Note on F21: 2210pc02: 减600开工
Note on E22: 2210pc02: 核减国家任务611套
Note on H22: 黄剑华: 减622任务
Note on C24: 2018盈余+2018自治区新增,新增1420
Note on F24: 黄剑华: 原5373套， 顶北海5013，顶河池323
Note on C25: 2210pc02: 2018盈余+自治区新增+2019国家
Note on I25: 黄剑华: 顶钦州任务314